## 07-2017
MathBot |  |  |  |  | BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CNTT (BIDC.HO)
Chịu trách nhiệm: Phan Minh Tài (IT Director)
MỤC TIÊU | [16 empty] | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | STT | Nhiệm vụ |  | Ghi chú | Tiến độ [Thời hạn] | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | Tài | Thắng | Bình | Đông Anh | Quy | Cường | Lis | Quyền | Dara | Khánh | Vuth | Douen | Quốc | Vũ | Thủy | Minh
Chỉ đạo của TGĐ & Một số vấn đề liên quan | Giải quyết các tồn đọng của BIDC.HO | Các vấn đề về mua sắm và điều chỉnh kế hoạch mua sắm | Dự án Core Banking (Nâng cấp) | Kiểm tra CNTT các đơn vị trực thuộc | 1 | Báo cáo họp giao ban
[5 empty] | 2 |  | Báo cáo tình hình công tác tháng 06-2017 | Đã gửi qua email | Completed | [5 empty] | A | B
[5 empty] | 3 |  | Kế hoạch công tác tháng 07-2017 | Đã gửi qua email | Completed | [5 empty] | A | B
4
5
[5 empty] | 6 | Đánh giá nhân viên theo tháng
[5 empty] | 7 | Chỉ đạo của TGĐ BIDC và một số công việc có liên quan
[5 empty] | 8 |  | Các vấn đề của Tecapro | [9 empty] | A
[5 empty] | 9 |  | Phần mềm "Biểu mẫu hợp đồng" | [10 empty] | A
[5 empty] | 10 |  | Nâng lương cho Bình + Kim Lis | [7 empty] | A
[5 empty] | 11 |  | Dự án Internet Banking | [8 empty] | A
[5 empty] | 12 |  | Dự án Mobile Banking | [8 empty] | A
[5 empty] | 13 |  | Nâng lương cho Khánh |  | Hoàn thành
[5 empty] | 14 | Chỉ đạo của PTGĐ - Mai Thị Ngọc Hà
[5 empty] | 15 |  | Báo cáo phân tích tình hình CNTT BIDC sau kiểm tra của BIDV
[5 empty] | 16 |  | Rà soát các vấn đề kiểm tra của NBC & Khắc phục | [7 empty] | A
[5 empty] | 17 | Core Banking (T24) : Vận hành, Hỗ trợ, Sửa lỗi
[5 empty] | 18 |  | Lỗi hạn mức của khách hàng Chip Mong | P. QTTD, Phát sinh T6 | Hoàn thành
[5 empty] | 19 |  | Lỗi hệ thống không trả lãi do rút từng phần khách hàng SOK CHENDA và T C V Engineering Co., Ltd | Phát sinh T6 | Hoàn thành
[5 empty] | 20 |  | Báo cáo tổng hợp số lượng giao dịch của giao dịch viên | P. DVKH | Đang thực hiện | [15 empty] | A
[5 empty] | 21 |  | Thực hiện chuyển đổi hợp đồng MM từ tiền gửi của các ngân hàng khác sang tiền vay MM của các ngân hàng khác | P. KHTH | Hoàn thành LIVE Updated | [15 empty] | A
[5 empty] | 22 |  | Hỗ trợ phòng KHTH thực hiện kiểm tra chức năng điều chỉnh lãi suất back date hợp đồng MM với BIDV (thực hiện trả lãi 06 tháng định kỳ) | P. KHTH | Hoàn thành | [9 empty] | A
[5 empty] | 23 |  | [T24] Cập nhật thông tin giới thiệu staff và Phòng | Hiện tại IT đã xây dựng giao diện trên T24 và cập nhật Field trên NBCR, P.DVKH đang test và UAT | Hoàn thành 06/2017 | [15 empty] | A
[5 empty] | 24 | Nghiên cứu và Phát triển phần mềm
[5 empty] | 25 |  | Quản lý nhân sự | Hoàn thành xây dựng phần mềm quản lý nhân sự. Đang liên hệ phòng nhân sự chốt ngày triển khai | Đang thực hiện | [12 empty] | A
[5 empty] | 26 |  | [OpenNet] Setup làm việc kỹ thuật |  | Đang thực hiện
[5 empty] | 27 |  | Báo cáo quản trị tín dụng | Đang xây dựng giai đoạn 3 Tiếp tục phối hợp với phòng QTTD và KHTH thực hiện lập trình các báo cáo quản trị điều hành cho ban lãnh đạo. | Tháng 09/2017
[5 empty] | 28 |  | Emoney (BIDC & Metfone) | BIDC đã triển khai thành công kết nối với Metfone, Các chi nhánh có thể kết nối được hệ thống E-money | Tháng 6/2017
[5 empty] | 29 |  | [SWIFT] Cập nhật Swift lên phiên bản mới Version 7.1.23 và các bản vá Security phiên bản 7.0.53, Webplatform Security 7.0.70 | Cập nhật bắt buộc theo chính sách của SWIFT. | Hoàn thành [Ngày 24/06/2017]
[5 empty] | 30 |  | [Hợp Đồng] Gia hạn bản quyền T24 với Temenos đối với Site Việt Nam và Campuchia. | Phòng CNTT đã phối hợp với phòng TCKT và nhà thầu để trình phê duyệt cuối cùng. Đã hoàn thanh lý kết hợp đồng gia hạn bản quyền 10 năm | Hoàn thành Quí 2-2017
[5 empty] | 31 |  | [T24] Thực hiện phát triển tính số lượng giao dịch của cán bộ (CSD) theo yêu cấu của P.DVKH | Hiện tại IT đã xây dựng xong giao diện trên T24 để nhập liệu, còn cấu phần báo cáo vẫn đang thực hiện phối với P.DVKH | Tháng 7/2017
[5 empty] | 32 |  | Biểu mẫu cho hợp đồng tín dụng | Hiện tại IT đã phối hợp với P.QTTD để xây dựng biểu mẫu theo yêu cầu | 15/7/2017
[5 empty] | 33 |  | Web E-Money | Phòng IT xây dựng phần mềm trang web tích hợp hệ thống E-money tải quẩy | 2017-10-07
[7 empty] | Điều chỉnh luồng giao dịch trên FAST Payment System | Sửa lỗi quy đổi tiền tệ | 20/07/2017 | [10 empty] | A
[7 empty] | Cập nhật chương trình Hợp đồng tín dụng theo chỉ đạo CEO |  | 28/07/2017 | [10 empty] | A
[7 empty] | Phương án Dịch vụ hỗ trợ chính hãng của Temenos đối với Site VN sau 10 năm | Ok, tăng phí bảo trì In email làm bằng chứng
Có nâng cấp cho HCM không ?
Scopping T24
1) Đang chuẩn bị môi trường
[7 empty] | 2) Kết quả scopping (dự kiến) |  | 15/08/2017
[7 empty] | Bổ sung dịch vụ hỗ trợ của Tecapro đối với BIDC |  | 21/07/2017
[7 empty] | Report Add Detail on Module GL and PL Statement |  | 20/07/2017
[7 empty] | Fix Current Account Error of Minh Tam - 703700049419 |  | 19/07/2017
[7 empty] | Support Temenos of PACS00571502 | Bổ sung thông tin
[7 empty] | Support Temenos of PACS00563224 | Bổ sung thông tin
[7 empty] | Report CIF customer open date |  | 20/07/2017
[7 empty] | Report Total transaction of all Teller |  | 20/07/2017
[7 empty] | Phần mềm lương | Cập nhật các yêu cầu bổ sung | 21/07/2017 | [11 empty] | A
[7 empty] | Cập nhật SMS Banking (Backend) | Các yêu cầu mới | ? | [11 empty] | A
[7 empty] | 1) Đã chốt URD Business |  | Completed
[7 empty] | 2) Đang hoàn thành URD Technical với VnPay |  | 19/07/2017
[7 empty] | 3) Tích hợp | Phụ thuộc VnPay | ?
[7 empty] | Phần mềm quản lý server | 1) Quản lý thông tin 2) Monitor (GĐ 2) | 28/07/2017 | [11 empty] | A
[7 empty] | Fatca | Chờ phản hồi, 100% kỹ thuật | ? | [11 empty] | A
[7 empty] | Golive SMS VISA alert | Thông báo số dư khi quẹt thẻ | 21/07/2017 | [11 empty] | A
[5 empty] | 34 | Tài sản, mua sắm, bảo hành, bảo trì, bản quyền, …
[5 empty] | 35 |  | [Tài Sản] Bổ sung danh sách trang bị thiết bị năm 2017 | Đã lên danh sách các mục tài sản cần thiết trang bị trong năm 2017: SAN, UPS, các gói bảo trì, máy chủ.... Đã trình HĐQT phê duyệt | Tháng 7/2017
[5 empty] | 36 |  | [SAN] Hệ thống San của BIDC gặp trục trặc nhiều lần ảnh hưởng đến CoreBanking | Đang thực hiện Hiện tại Phòng CNTT Đang soạn nội dung tờ trình mua sắm SAN storage mới dự phòng cho việc hỏng hệ thống SAN của IBM và phân vùng triển khai upgrade T24 R16 | Tháng 7/2017
[5 empty] | 37 |  | [T24] hợp đồng liên qua việc gia hạn bản quyền phần mềm T24 với Cty Tecarpro | Tiếp tục làm việc với BIDV, Tecapro xử lý đền bù hợp đồng liên qua việc gia hạn bản quyền phần mềm T24. | 15/07/2017
[5 empty] | 38 |  | [Review License] Rà soát bản quyền các thiết bị bảo mật cần gia hạn trong năm 2017 | Tạm ứng thanh toán 50% hợp đồng Renewal license security devices in 2017 | Hoàn thành [12/6/2017]
[5 empty] | 39 | Các chi nhánh
[5 empty] | 40 |  | [Hợp Tác] Yêu cầu kiến nghị của Ngân hàng nhà nước đối với chi nhánh HCM | Hiện tại IT đang ra soát các yêu cầu kiến nghị của Ngân hàng nhà nước đối với chi nhánh HCM, và các kiến nghị từ Ban Công nghệ BIDV để lên kế hoạch phân giao cho cán bộ thực hiện viết qui trình, qui định,.. | Tháng 7/2017
[5 empty] | 41 |  | IDES - Alert for a transmission
[7 empty] | API (for Inpay trên Mobile Banking) | Cần làm rõ nghiệp vụ có xử lý process được không Hoàn thành toàn bộ API | 21/07/2017 | [14 empty] | A
[7 empty] | Tạo version mới cho Inpay. Test dữ liệu nhập tay trên version mới. |  | 18/07/2017 | [14 empty] | A
[7 empty] | Tạo mẫu OFS Message để thực hiện giao dịch. Phối hợp Phòng TTQT kiểm tra giao dịch đảm bảo hay chưa? |  | 19/07/2017 | [14 empty] | A
[7 empty] | Xây dựng Hàm API INPAY trên Gateway . Viết đặc tả bổ sung API này và cung cấp cho VNPAY |  | 20/07/2017 | [14 empty] | A
[7 empty] | Kiểm tra báo cái INPAY trên T24 vs những gia dịch giả lập từ MB. Đối chiếu báo cáo nhờ TTQT kiểm tra |  | 21/07/2017 | [14 empty] | A
[7 empty] | Hạch toán theo lô cho SWIFT | Chưa confirm từ nghiệp vụ | [15 empty] | A
[5 empty] | 42 |  | Triển khai Mẫu báo cáo mới cho phòng CNTT | [9 empty] | A | A | A | A
[10 empty] | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | Tài | Thắng | Bình | Đông Anh | Quy | Cường | Lis | Quyền | Dara | Khánh | Vuth | Douen | Quốc | Vũ | Thủy | Minh
[10 empty] | 2017-03-07 | 2017-04-07 | 2017-05-07 | 2017-06-07 | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 2017-09-07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12